Segédlet a Microsoft Project program használatához

# 1.	Bevezetés a Project Menedzsmentbe

Alapjában véve a project menedzsment nem más, mint a különbözõ feladatok és erõforrások tervezése, szervezése és menedzselése egy elõre kítûzött cél érdekében, általában az idõ és költségszempontok figyelembevételével. A tervet könnyedén el lehet készíteni, a különbözõ feladatok kezdeti és befejezõ idõpontjának leírásával. Mindazonáltal egy bonyolultabb terv több ezer különbözõ feladattal foglalkozhat, és több millió forintos összegek felett rendelkezhet. A legtöbb project tervnek vannak bizonyos közös tulajdonságai; ilyen példáil az, hogy a projectet kisebb feladatokra (task) osztják fel, ezeknek elkészítik az idõtervét (schedule), és ezek végrehajtását követik nyomon.

A project menedzsment egy más megközelítését a következõ kérdések megválaszolása jelentheti: Mit kell csinálni? Ki vagy mi végzi el a feladatot? Mikorra kell ezt elvégezni? Mennyibe fog kerülni? Mi történik ha a munka nem fejezõdik be idõre?

A project menedzsment tipikusan három fázisból áll:

	A project megtervezése és az idõterv elkészítése. Ez a project menedzsment legfontosabb fázisa. Ez tartalmaza a feladatok meghatározását, ezek idõtartamának megállapítását, a feladatok közötti kapcsolatok felmérését, és az erõforrások (resources) hozzárendelését. A project késõbbi fázisai az ebben a lépésben elkészített terven alapulnak.

	A változások menedzselése. A project menedzsment ezen fázisa egy folytonos folyamatot jelent, mely akkor kezdõdik, amikor meghatároztuk az idõtervet, és akkor fejezõdik be, amikor a project befejezõdött. A project menedzselése magában foglalja a project nyomon követését, és a project végrehajtása során esetlegesen felmerülõ változások kezelését.

	A project információk közlése. Ebben a fázisban a projectrõl kapott információkat kell közölni az ügyfelekkel, a projectben résztvevõkkel illetve a vezetéssel.

## 1.1	Project menedzsment modellek

A project menedzsment szoftverek a következõ három, általánosan elterjedt technikára alapulnak:

	A kritikus út módszere. (Critical Path Method, CPM)

A számítógépes segédeszközök használata a project menedzsmentben az ‘50-es években kezdõdött. Ekkor fejlesztette ki a project idõtervek fejlesztését célul kítûzve a DuPont Corporation és a Remington Rand a CPM tervezési technikát. A CPM egy matematikai modell, amely kiszámítja a project teljes idõtartamát az egyes feladatok hosszát és a feladatok közötti kapcsolódási pontokat figyelembe véve, és azonosítja azokat a feladatokat, amelyek a project teljes idõtartama szempontjából kritikusak. Ez a modell szolgált alapul a legtöbb project menedzsment szoftver -- így a Microsoft Project-nél is -- kifejlesztésénél.

	A program végrehajtását áttekintõ módszer. (Program Evaluation Review Technique, PERT)

Ezt a módszert a Lockheed fejlesztette ki az ‘50-es években. Ez a módszer a statisztikai valószínûségek segítségével képes arra, hogy a várható idõtartamot meghatározza.

	Gantt diagram. (Gantt Chart)

Ezt a módszert, mely a tevékenységek (activities) idõtengelyen való grafikus ábrázolására szolgál, H. L. Gantt fejlesztette ki. Ez a módszer könnyen áttekinthetõ grafikus diagramot szolgáltat a project terv felépítésérõl.

# 2.	A program kezeléséhez szükséges alapvetõ tudnivalók

Az MS Project program egy olyan üzleti tervezõ rendszer, ami megkönnyíti a projectek idõbeosztásának, menedzselésének tervezését. Ebben az összefoglalóban az egyszerûbb projectek tervezésének a menetét, a project egyes részeinek bevitelét, és idõbeosztásának megtervezését tekintjük át.

## 2.1	Új idõterv készítése

Ha egy project célja és részei kialakultak, hozzáláthatunk az idõterv elkészítéséhez. Ennek elsõ lépése a Summary Info (File menü) dialógus dobozban szereplõ információs mezõk kitöltése. A megfelelõ ikonon kattintva, vagy a File menüben kiválasztva a megfelelõ sort megjelenik a dialógus doboz. Itt a Project részt választva megadhatjuk a project kezdõ idõpontját, az idõterv kezdõ idõpontját (ez általában a project kezdõ idõpontjával egyezik), az aktuális dátumot és fûzhetünk megjegyzést is a projecthez. A Document részben a project címét, vezetõjének nevét, cégét, stb. adhatjuk meg.

## 2.2	A diagramok kezelése

A File menûbõl a New parancs kiválasztásával megjelenik egy táblázat (Gantt Chart). Ez az egyes feladatok információs tábláiból áll, valamint egy diagramból, ami grafikusan ábrázolja a project idõtervét. A képernyõ tetején látható az általánosan rendelkezésre álló eszközkészlet (Standard Toolbar). Ez alatt található az az eszközkészlet, amellyel a formátumot alakíthatjuk (Formatting Toolbar). Ezek segítségével érhetjük el a leggyakrabban használt parancsokat.

## 2.3	Feladatok beillesztése, idõtartamok hozzárendelése

Egy idõterv készítése során az elsõ lépés a feladatok beillesztése a listába, amely a képernyõ bal oldalán található a Task Name felirat alatt. Elsõként össze kell állítani a feladatok listáját, azok végrehajtása szerinti sorrendben. A feladatok beillesztése már meglevõ feladatok közé és a törlés mûvelete az Insert és Edit menük segítségével oldható meg.

Az idõtartamokat a Duration feliratú oszlopban kell megadni, az egyes feladatok mellett. A program egy általános naptár alapján számolja az idõtartamokat, és figyelembe veszi a hétvégéket is. A munkanapok hétfõtõl péntekig 8.00 - 5.00 - ig tartanak, egy órás ebédszünettel. Ennek az ütemezésnek a módosítását a naptár átdefiniálásával végezhetjük el. Az idõtartamok jelölésénél a következõk érvényesek: (d) nap, (w) hét, (h) óra, (m) perc. Azok a feladatok, amelyeknek az idõtartama nulla, az ugynevezett mérföldkövek (milestones). Ezeket a projectben lényeges események jelzésére használhatjuk. Ha az idõtartamot nullára állítjuk, a program megjelöli a feladatot egy szimbólummal (¨).

## 2.4	Taskok hierarchiája

Az egyes feladatok különbözõ hierarchiaszinteken helyezkedhetnek el (Subtasks, Summary Tasks). A feladatokhoz rendelt hierarchiaszintet - a feladat kijelölése után - a formátumállító készlet két baloldali ikonjával (Ü, Þ) állíthatjuk.

## 2.5	Feladatok összerendelése

A következõ lépés az egyes feladatok idõbeli összefüggéseinek a beállítása. Ha egy feladatot összekapcsolunk egy másikkal, ez a rokonság az események idõbeli sorrendjének meghatározását jelenti. Ha egy feladat akkor kezdõdik, amikor egy másik befejezõdött, akkor ezek vég - kezdet kapcsolatban (finish-to-start relationship) állnak egymással. Általában elõször egy csoporton belül láncoljuk a feladatokat, majd az egyes csoportokat rendeljük össze. Az összekapcsolás mûveletét a feladatok kijelölése után a megfelelõ ikon vagy az Edit menü Link Tasks pontjának használatával végezhetjük el. A feladatok közötti kapcsolat megszüntetését az Unlink Tasks menüpont vagy a szétkapcsoló ikon használatával tehetjük meg.

## 2.6	Emberi erõforrások hozzárendelése az egyes feladatokhoz

A programban az erõforrások (resources) emberi és anyagi típusúak lehetnek.Ezeket rendelhetjük hozzá a különbözõ feladatokhoz. Elõször ki kell jelölni a megfelelõ feladatot, majd az erõforrás hozzárendelést végzõ ikonra kattintva, vagy az Insert menü Resource Assignement pontját választva kapjuk a kitöltendõ dialógus dobozt. Itt a Name mezõbe az erõforrás típusának nevét kell beírni (pl. Researcher), majd az Assign gombra kattintva elvégezhetjük a hozzárendelést. Ha az erõforrás nevén kattintunk kettõt az kurzorral, több információt is megadhatunk az adott erõforrásról. A Resource Information nevû dialógus dobozban az adott erõforrás költségét, egységét, stb. állíthatjuk be.

## 2.7	Az idõterv ellenõrzése

A program a Summary Info nevû dialógus dobozban kiszámítja a project befejezésének dátumát. Ezt megnézve ellenõrizhetjük a project teljes idõtartamát. Az egész project részletes ellenõrzését segíti a grafikus ábrázolás, amelyet többféle nagyításban is szemügyre vehetünk. Ehhez nyújt segítséget a két nagyító ikon.

## 2.8	Formátumállítás

A feladatlista formátumának állítását a formátum menûben található betûtípus, betûméret, stb. állításával tehetjük meg. A grafikus ábra formátumának állítását abban a dialógus dobozban tehetjük meg, amelyet a módosítani kívánt diagram elemen való kettõs kattintással kapunk.

# 3.	A TELCO távközlési project

## 3.1		A következõkben egy valós projectet fogunk áttekinteni. A feladat legyen egy távközlési hálózat építési és tervezési az idõtervének az elkészítése.

A project 1995. július 3-án kezdõdik, és a következõ fõbb részekbõl áll:

	Elõkészítés (Preparations)

	Tervezés (Planning)

	Kivitelezés (Execution)

	Tesztelés (Tests)

	Átadás (Cutover)

Az egyes fõ részeken belül a következõ feladatokat kell végrehajtani:

Elõkészítés:

Jogi, mûszaki, pénzügyi elõkészítés.

(Legal, technical, financial preparation)

Tervezés:

Építési terv, távolsági és helyi hálózat terve, átviteli terv, központok tervezése, átadás megtervezése

(Building plan, rural and local network plan, transmisson plan, exchange plan, cutover plan)

Kivitelezés:

Építkezés, távolsági és helyi hálózat megtervezése, központok és az átvitel kivitelezése.

Tesztelés:

Energiaellátás, távolsági hálózat, átviteli berendezések, központok valamint a helyi kábelek ellenõrzése.

(Power supply, Rural network, transmission equipments, exchange and local cables testing)

Átadás:

Már létezõ elõfizetõk átkapcsolása az új hálózatra és az új elõfizetõk rákapcsolása.

(Connect up existing and new subscribers

Az egyes feladatokhoz hozzá kell rendelni a különbözõ erõforrásokat is, esetünkben a dolgozókat; pl. a kivitelezésnél az építési munkálatokhoz 15 építõmunkásra van szükség, míg a tesztelésnél minden egyes fázis két-két mérnök közremûködését igényli.

Hasonlóképpen meg kell adni az egyes feladatokhoz rendelt idõtartamot is; pl. a jogi elõkészítés 20 napot igényel, az átadási terv elkészítéséhez 10 napra van szükség, stb.

A tervezés során az egyik legfontosabb feladat az egyes munkafolyamatok egymástól való függésének a meghatározása. Jelen esetben csak azt fogjuk meghatározni, hogy az egyes munkafolyamatokat mely feladatok elvégzése után kezdõdhetnek el. Így pl. az építési terv elkezdéséhez szükség van a jogi, mûszaki és pénzügyi elõkészítések befejezésére, hasonlóképpen a helyi hálózat kivitelezését is meg kell elõznie a tervek elkészítésének.

Amennyiben minden adatot bevittünk, a program elkészíti a munka teljes ütemezését. Ezt megtekinthetjük a Gantt, PERT, illetve a naptár formátumban. Ellenõrizhetjük a kritikus utat, tehát a munkafolyamatoknak azon sorát amelyek meghatározzák a munka hosszát, és amelyek lerövidítése a teljes munka idõtartamának a csökkenésével járna együtt.

PERT diagramos ábrázolásnál jól nyomon követhetõ a kritikus út (ld. külön lapon).

A project teljes munkatervét alább láthatjuk (Gantt-chart és a feladatok listája):

# 4. A mérés során megoldandó feladatok:

## 4.1	Az otthon elkészített projectet dolgozza fel a MS Project program segítségével!

## 4.2	Határozza meg a project kritikus útját!

## 4.3	Készítsen Gantt és PERT diagramot a project szemléltetéséhez!

A feladatok megoldása után értékelje szövegesen a projectet!

A mérési jegyzõkönyvhöz csatolja a MS Project ábráit.